## Trang tính1
Dự án: Quản lý cửa hàng văn phòng phẩm Cô Nữ Địa chỉ: 90 Huỳnh Xuân Nhị, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị thực hiện: Nhóm 4
Tuần | Yêu cầu | Nhiệm vụ | Các bước thực hiện | Đảm nhận | Deadline | Check | Link | Ghi chú
Tuần 3-6 (10/2 - 9/3) | R1: Xây dựng cơ sở dữ liệu Deadline: Tuần 5 | Sưu tầm các loại hoá đơn, chứng từ |  | Xuân Thương | 2025-01-10 | TRUE
|  | Thiết kế mô hình ERD cho hoá đơn nhập hàng | Chọn lọc thông tin | Xuân Thương | 23h 18/01/2025 | TRUE | Thiết kế mô hình ERD cho hoá đơn nhập hàng
|  |  | Xác định thực thể, thuộc tính | Xuân Thương | 23h 18/01/2025 | TRUE
|  |  | Xác định quan hệ | Xuân Thương | 23h 18/01/2025 | TRUE
|  |  | Vẽ sơ đồ | Việt | 23h 20/01/2025 | TRUE
|  | Thiết kế mô hình ERD cho hoá đơn bán hàng | Chọn lọc thông tin | Hợp | 23h 18/01/2025 | TRUE | ERD BAN HANG
|  |  | Xác định thực thể, thuộc tính | Hợp | 23h 18/01/2025 | TRUE
|  |  | Xác định quan hệ | Hợp | 23h 18/01/2025 | TRUE
|  |  | Vẽ sơ đồ | Việt | 23h 20/01/2025 | TRUE
|  | Hợp nhất mô hình ERD | Kết hợp mô hình nhập và bán | Việt | 23h 20/01/2025 | TRUE
|  | Xây dựng mô hình quan hệ dữ liệu cho hoá đơn nhập hàng | Chuyển đổi mô hình thực thể kết hợp thành mô hình dữ liệu quan hệ | Trà My | 23h 22/01/2025 | TRUE | đã sửa-CHUYỂN ĐỔI
|  | Xây dựng mô hình quan hệ dữ liệu cho hoá đơn bán hàng | Chuyển đổi mô hình thực thể kết hợp thành mô hình dữ liệu quan hệ | Trà My | 23h 22/01/2025 | TRUE
|  | Thiết kế chi tiết các bảng | Bao gồm các cột Thuộc tính, Diễn giải, Kiểu dữ liệu, Độ rộng, Ràng buộc | Trà My, Dung | 23h 24/01/2025 | TRUE | THIẾT KẾ BẢNG CHI TIẾT
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu | Code trên SQL | Tất cả | 23h 26/01/2025 | FALSE | TMY-CODE.sql, XTH- BTNhomCode_BTNHOM_HopDATABASE QuanLyCuaHang_ThuyDung
Tuần 7-10 (10/3 - 6/4) | R2: Lập trình với cơ sở dữ liệu Deadline: Tuần 10 |  |  | Xuân Thương |  | FALSE
|  |  |  | Trà My |  | FALSE
|  |  |  | Bích Hợp |  | FALSE
|  |  |  | Thuỳ Dung |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| R3: Bảo mật CSDL | Đề ra chính sách bảo mật phù hợp cho CSDL và thực thi chúng - Thực trạng, đặc điểm của địa điểm khảo sát => Lý do chọn biện pháp bảo mật - Trình bày các bước chi tiết cơ chế bảo mật | Xác thực (Tài khoản, mật khẩu/đổi pass định kì/giới hạn đăng nhập/ xác thực đa yếu tố? ). Lý do chọn phướng án xác thực đó? | Văn Việt, Bích hợp |  | FALSE
|  |  | Phân quyền ở 3 mức Database, server, object (Tạo Role và add User, bố trí thực hiện làm sao cho tiện lợi, dễ dàng mở rộng sau này..). Lập bảng phân quyền chi tiết cho Admin, user Nhân viên | Trà My, Bích Hợp |  | FALSE
|  |  | Mã hoá (Chỉ mã hoá những dữ liệu nhạy cảm đối với thực trạng của cơ sở khảo sát, tính toán cho việc có thể lấy ra và sử dụng dữ liệu sau này, lưu ý không mã hoá cột). Lý do? | Thuỳ Dung, Xuân Thương |  | FALSE
|  |  | Đề xuất phương án bảo mật CSDL khác ngoài xác thực, phân quyền và mã hoá. Lý do? | Tất cả |  | FALSE
|  | Đề ra và thực hiện phương án hạn chế tấn công SQL Injection (Phân tích đặc điểm, đề xuất giải pháp, thực thi đầy đủ giải pháp đó) | Kĩ thuật ngăn ngừa tấn công ở application | Văn Việt, Xuân Thương |  | FALSE
|  |  | Kĩ thuật ngăn ngừa tấn công ở database | Thuỳ Dung, Trà My |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Tuần 11-13 (7/4 - 27/4) | R4: Thiết lập tính sẵn sàng cho cơ sở dữ liệu | Đề xuất và thực hiện cơ chế backup dữ liệu tự động cho cơ sở dữ liệu - Full Back up, Differential Back up, Transaction Log Backup - Thời điểm Back up hợp lý - Đảm bảo hiệu suất của database (những bảng dữ liệu lớn nếu back up liên tục sẽ gây đình trệ hệ thống) | -Full Backup | Văn Việt |  | FALSE
|  |  | - Differential Backup | Trà My |  | FALSE
|  |  | - Transaction Log Back up | Xuân Thương |  | FALSE
|  | Hoạt động 24/7 | Sự sẵn sàng của hệ thống (HA) | Tất cả |  | FALSE
|  | Lưu trữ Cloud => Lý do? | dữ liệu trên server đầy? -> dùng Cloud (Azure, Amazion, GG,...), làm sao transfer dữ liệu trên local lên Cloud?Giữ dữ liệu trên local để chạy tiếp | Thuỳ Dung, Bích Hợp |  | FALSE
Tuần 14-17 (28/4 - 25/5) | R5: Làm việc với cơ sở dữ liệu Deadline: Tuần 18 (Chấm + Đánh giá cá nhân) | Đăng nhập + Quản lý tài khoản + Menu chính (phân quyền) + Quản lý nhân viên (frmDangNhap, frmTaiKhoan, frmMainMenu, frmNhanVien) | - Login + phân quyền | Văn Việt | 2025-05-25 | FALSE
|  |  | - CRUD tài khoản |  |  | FALSE
|  |  | - CRUD nhân viên |  |  | FALSE
|  |  | - Ẩn/hiện chức năng theo vai trò |  |  | FALSE
|  | Nhập hàng + Chi tiết + NCC (frmNhapHang, frmCTPhieuNhap, frmNCC) | - Tạo phiếu nhập | Xuân Thương |  | FALSE
|  |  | - Tự động tính/kiểm tiền |  |  | FALSE
|  |  | - Tăng kho |  |  | FALSE
|  |  | - CRUD nhà cung cấp |  |  | FALSE
|  | Bán hàng + Chi tiết + Khách (frmBanHang, frmCTPhieuBan, frmKhachHang) | Tạo phiếu bán | Thuỳ Dung |  | FALSE
|  |  | - Tự động tính thành tiền |  |  | FALSE
|  |  | - Giảm kho |  |  | FALSE
|  |  | - CRUD khách hàng |  |  | FALSE
|  | Hàng hóa + Loại hàng (frmHangHoa, frmLoaiHang) | - CRUD hàng hóa | Bích Hợp |  | FALSE
|  |  | - Quản lý loại hàng |  |  | FALSE
|  | Thống kê + Giá bán (frmThongKe, frmGiaBan) | - CRUD Giá bán | Trà My |  | FALSE
|  |  | - Báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian |  |  | FALSE